«Утверждаю»

Директор ГБОУ РК

« Лозовская специальная школа-интернат»

____________Карлюга И.Е.

Приказ № _____

от ___________

План

мероприятий («дорожная карта») по внедрению (тиражированию)

практики

ресурсного центра «Речевой навигатор»

на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым

«Лозовская специальная школа-интернат»

Дорожная карта внедрения (тиражирования) практики

Этап 1. Подготовительный (диагностика готовности и инициация)

Срок: 1 месяц (неделя 1–4)

Ответственные: директор (заведующий) ,назначенный координатор из числа заместителей или старшего логопеда

| Мероприятие | Ресурсы | Планируемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Проведение самообследования учреждения: анализ контингента детей с речевыми нарушениями, текущих кадров, материально-технической базы, цифровой инфраструктуры. | Анкета для педагогов. Статистические отчеты, паспорт кабинета | Справка-обоснование о необходимости центра, перечень «зон роста» |
| 2. Назначение координатора центра (0,5 ставки) и утверждение приказом. | Приказ по учреждению | Нормативное закрепление ответственного лица |
| 3. Заключение договора о сетевом взаимодействии с базовой организацией (авторской школой или региональным ресурсным центром) – если требуется методическая супервизия. | Типовой договор. Согласие сторон | Юридическая основа для консультаций и обмена опытом |
| 4. Определение целевых групп и объёма услуг (сколько детей, родителей, педагогов планируется охватить в пилоте). | Данные диагностики. Заявления родителей. | План-график работы центра на полугодие |

Контрольная точка :подписан  приказ, назначен координатор. Подписан договор( при необходимости)

Этап 2. Обучение команды (кадровая подготовка)

Срок: 1,5 месяца (неделя 5–10), параллельно с этапом 1 (перекрытие)

Ответственный: координатор, внешний тьютор (из базовой организации)

| Мероприятие | Ресурсы | Планируемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Проведение внутреннего семинара-практикума для всех привлекаемых специалистов (логопеды, психологи, учителя, тьюторы) по концепции и технологиям центра. | Презентации, кейсы, видеозаписи консультаций. | Единое понимание целей , методов и критериев эффективности. |
| 2. Освоение цифровых сервисов (видеосвязь, чат-бот, облачное хранилище для материалов) – как минимум 2–3 вебинара с техподдержкой. | Инструкции, тестовые аккаунты | Готовность к проведению онлайн-консультаций и вебинаров. |

Контрольная точка: все ключевые специалисты прошли обучение, заполнили анкеты самооценки компетенций (целевой уровень – 70% знаний).

Этап 3. Адаптация инструментария (методическая настройка)

Срок: 1 месяц (неделя 11–14)

Ответственный: координатор совместно с методическим советом

| Мероприятие | Ресурсы | Планируемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Переработка диагностических карт, протоколов консультаций и шаблонов АООП под особенности контингента учреждения (например, с учётом возраста, типологии нарушений, социокультурных условий). | Банк авторских материалов (предоставляется базовой организацией) | Пакет адаптированных документов, утвержденный на педсовете |
| 2. Создание локальной базы методических рекомендаций для педагогов и родителей (буклеты, памятки, сценарии занятий) – как минимум 10 образцов. |  | Наполнение методического раздела на сайте центра |
| 3. Настройка цифрового расписания, регистрационной формы для записи на консультации, обратной связи. | Яндекс-формы. | Удобный интерфейс для заявителей и специалистов |

Контрольная точка: все адаптированные материалы готовы к пилоту, проведена внутренняя экспертиза

Этап 4. Пилотный запуск (апробация основных модулей)

Срок: 2 месяца (неделя 15–22)

Ответственный: координатор, все специалисты центра

| Мероприятие | Ресурсы | Планируемый результат |
| --- | --- | --- |
| Проведение не менее 20 индивидуальных консультаций для родителей (очно и онлайн) по вопросам речевого развития, составления маршрутов | Кабинет, видеосвязь, тестовая группа семей | Обратная связь от родителей, заполненные протоколы |
| 2. Организация методических вебинаров для педагогов района (сетевой модуль) – обмен опытом, разбор сложных случаев. | Платформа для вебинаров (Сферум), анонсы | Участие не менее 30 педагогов, запись вебинаров |
| 3. Внедрение чек-листа для учителей по адаптации уроков для детей с ТНР (пилот в 2–3 классах/группах). | Чек-лист, согласие учителей | Апробированный инструмент, первичные отзывы |
| 4. Запуск родительского чат-бота с ежедневными речевыми упражнениями и ответами на частые вопросы. |  | Активность не менее 50% родителей пилотной группы |

Контрольная точка: проведены все запланированные мероприятия, собраны первичные количественные и качественные данные (удовлетворённость, динамика детей).

Этап 5. Масштабирование и системная интеграция (полноценная работа)

Срок: постоянно, начиная с 3-го месяца (неделя 23 и далее)

Ответственный: координатор, администрация

| Мероприятие | Ресурсы | Планируемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Расширение охвата на всех нуждающихся детей учреждения (по индивидуальным запросам) и проведение регулярных (ежемесячных) супервизий с командой. | График супервизий, методический час в расписании | Системное сопровождение, снижение профессионального выгорания |
| 2. Организация постоянно действующего семинара для педагогов района (1 раз в квартал) с привлечением внешних экспертов. | Договоры с вузами или ПМПК | Статус муниципальной/региональной площадки |
| 3. Внедрение мониторинга эффективности: ежеквартальный сбор данных по речевой динамике, удовлетворённости, количеству участников. | Электронная база данных | Обновляемый дашборд показателей |
| 4. Трансляция опыта через публикации, выступления на конференциях (подготовка статей / видеороликов). | Время координатора, помощь в написании | Узнаваемость практики, привлечение новых партнёров |

Контрольная точка: ежеквартальный отчёт с динамикой; охват – не менее 80% целевой группы в учреждении.

Этап 6. Оценка эффективности и корректировка (рефлексивный этап)

Срок: в конце учебного года (или через 6 месяцев от старта)

Ответственный: координатор, администрация, приглашённые эксперты

| Мероприятие | Ресурсы | Планируемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Комплексный анализ количественных и качественных показателей (сравнение «до» и «после»): уровень речевого развития по методике, процент педагогов, применяющих адаптивные стратегии, индекс удовлетворённости родителей. | Диагностические протоколы, анкеты | Итоговый отчёт с выводами |
| 2. Проведение фокус-групп с участниками (дети – в щадящей форме, родители, педагоги) для выявления дефицитов. | Сценарий фокус-группы, видеозапись | Список корректирующих мер |
| 3. Актуализация дорожной карты на следующий год – уточнение целей, пересмотр ресурсов, корректировка инструментов. | Протокол совещания | Обновлённый план развития центра |

Контрольная точка: итоговый отчёт утверждён на педсовете, определены дальнейшие шаги.

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ (для оценки готовности к использованию)

| Критерий | Индикатор | Целевое значение через 6 мес. |
| --- | --- | --- |
| Охват | Доля детей с ТНР, получающих услуги центра | ≥ 80% от выявленных |
| Вовлечённость педагогов | % педагогов, прошедших обучение и использующих рекомендации | ≥ 70% |
| Удовлетворённость родителей | Средний балл по анкете (1–5) | ≥ 4,5 |
| Речевая динамика | % детей с положительной динамикой по итогам контрольного среза | ≥ 60% |
| Сетевая активность | Количество внешних организаций-партнёров / проведённых мероприятий | ≥ 3 партнёра, ≥ 4 мероприятия |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕСУРСАМ

· Кадры: обязательная ставка координатора (0,5–1,0), возможность привлекать внешних супервизоров .

· Методические: доступ к авторскому банку материалов

· Технические: компьютер, веб-камера, микрофон, доступ в Интернет, аккаунты на платформах (Яндекс. Сферум,).

Данная дорожная карта может быть сжата до 3–4 месяцев при наличии высокомотивированной команды и готовых цифровых решений, однако  рекомендуемый срок – полгода для достижения устойчивых результатов. Все этапы  предполагают итеративную обратную связь и допускают параллельное выполнение мероприятий.